## KPI表
项目集 | 项目名称 | 关键任务 | 主要内容 | 优先级 | 优化流程数量 | 优化系统功能点 | 项目收益（预估收益 验收实际收益） | 单项责任人 | 当前状态 | 完成比例 | 计划比例 | 灯光 | 进度说明 | 实际上线时间 | 对应痛点码 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | IT产品Owener | IT开发 | 涉及系统 | 阶段（plan actual）
供应商协同 | 供应商主数据治理 | 主数据校验规则上线 | 统一供应商主数据校验规则并完成存量数据治理 | P0 | 2 | 6 | 预估：减少重复供应商与人工校验工作 | 陈悦 | 进行中 | 72% | 75% | 黄 | 校验规则已进入灰度验证 |  | SC-017 | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 产品A | 开发组一 | SRM、MDM | actual
供应商协同 | 供应商主数据治理 | 主数据接口性能优化 | 优化供应商主数据同步链路的吞吐与异常重试 | P1 | 1 | 4 | 预估：缩短主数据同步等待时间 | 周凯 | 进行中 | 64% | 65% | 绿 | 压测通过目标吞吐量 |  | SC-021 | 2026-07-20 | 2026-10-09 | 产品A | 开发组二 | SRM、ESB | actual
采购计划 | 采购计划智能化 | 安全库存算法验证 | 在两类物料上验证安全库存算法并形成上线建议 | P0 | 3 | 5 | 预估：降低缺货与积压波动；实际：试点缺货率下降8% | 李然 | 已完成 | 100% | 100% | 绿 | 试点验收完成并通过上线评审 | 2026-09-10 | SC-009 | 2026-06-15 | 2026-09-11 | 产品B | 算法组 | APS、数据平台 | actual
物流可视化 | 运输节点可视化 | 在途节点地图改版 | 改版在途节点地图并补齐异常节点提示 | P2 | 1 | 3 | 预估：提升运输异常识别效率 | 陈悦 | 进行中 | 35% | 40% | 绿 | 上周完成原型确认 |  | SC-032 | 2026-08-17 | 2026-11-06 | 产品C | 前端组 | TMS | actual

## 事项台账
事项ID | 事项类型 | KPI记录ID | 项目集 | 项目名称 | 任务名称 | 任务内容 | 业务价值点 | 任务级别 | 优先级 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 责任人 | 业务接口人 | IT接口人 | 当前状态 | 当前完成比例 | 最新进度说明 | 数据来源 | 是否有效 | 最后同步时间
ITEM-001 | KPI项目 | KPI-001 | 供应商协同 | 供应商主数据治理 | 主数据校验规则上线 | 统一供应商主数据校验规则并完成存量数据治理 | 降低重复供应商与错误付款风险 | 部门级 | P0 | 2026-07-06 | 2026-09-25 | 陈悦 | 业务接口人A | 开发组一 | 进行中 | 72% | 校验规则已进入灰度验证 | KPI同步 | 在途 | 2026-09-11 02:28
ITEM-002 | KPI项目 | KPI-002 | 供应商协同 | 供应商主数据治理 | 主数据接口性能优化 | 优化供应商主数据同步链路的吞吐与异常重试 | 缩短供应商启用等待时间 | 部门级 | P1 | 2026-07-20 | 2026-10-09 | 周凯 | 业务接口人A | 开发组二 | 进行中 | 64% | 压测通过目标吞吐量 | KPI同步 | 在途 | 2026-09-11 01:46
ITEM-003 | KPI项目 | KPI-003 | 采购计划 | 采购计划智能化 | 安全库存算法验证 | 在两类物料上验证安全库存算法并形成上线建议 | 降低缺货与积压波动 | 公司级 | P0 | 2026-06-15 | 2026-09-11 | 李然 | 业务接口人B | 算法组 | 已完成 | 100% | 试点验收完成并通过上线评审 | KPI同步 | 已关闭 | 2026-09-11 03:08
ITEM-004 | 非KPI需求 |  | 关务协同 | 关务数据临时支持 | 进出口台账自动导出 | 为关务月度核查增加一键导出清单 | 减少人工拼接清单时间 | 团队级 | P1 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 陈悦 | 关务接口人 | 数据组 | 进行中 | 55% | 导出字段已与关务确认 | 人工创建 | 在途 | 2026-09-11 02:32
ITEM-005 | 临时任务 |  | 仓储接口 | 华东仓切换支持 | 库存接口切换验证 | 配合华东仓完成新库存接口切换与回退验证 | 保障仓库切换期间库存数据连续 | 团队级 | P0 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 周凯 | 仓储接口人 | 集成组 | 进行中 | 48% | 完成正向链路验证，回退脚本待确认 | 人工创建 | 在途 | 2026-09-11 03:19
ITEM-006 | KPI项目 | KPI-004 | 物流可视化 | 运输节点可视化 | 在途节点地图改版 | 改版在途节点地图并补齐异常节点提示 | 提升运输异常识别效率 | 部门级 | P2 | 2026-08-17 | 2026-11-06 | 陈悦 | 物流接口人 | 前端组 | 进行中 | 35% | 上周完成原型确认 | KPI同步 | 在途 | 2026-09-04 08:30
ITEM-007 | 非KPI需求 |  | 成本分析 | 运输费率复盘 | 临时费率对比看板 | 支持财务临时复盘三条线路费率 | 辅助线路议价 | 团队级 | P2 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 李然 | 财务接口人 | BI组 | 已完成 | 100% | 上周已交付，不在本周汇报范围 | 人工创建 | 已关闭 | 2026-09-04 06:20

## 周报记录表
周报记录ID | 记录类型 | 周报周期 | 关联事项 | 当周项目名称 | 当周任务名称 | 当周事项类型 | 责任人 | 当周计划完成时间 | 更新类型 | 本周主要进展 | 当前完成比例 | 当周计划比例 | 进度偏差 | 本周状态 | 存在问题 | 需要帮助 | 下周计划 | 更新时间 | 锁定状态 | KPI同步状态 | KPI同步时间 | KPI同步错误 | AI摘要状态 | AI生成时间 | AI模型 | AI来源记录ID
WR-2026-W37-001 | 任务进展 | 2026-W37 | ITEM-001 | 供应商主数据治理 | 主数据校验规则上线 | KPI项目 | 陈悦 | 2026-09-25 | 里程碑 | 完成首批2.4万条供应商数据校验，12项核心规则进入灰度验证。 | 72% | 75% | -3% | 有风险 | 历史税号缺失导致部分供应商无法自动合并，可能影响全量切换时间。 | 需要采购运营组在9月15日前确认126条疑似重复供应商的保留口径。 | 完成疑似重复数据确认，并推进全量规则启用评审。 | 2026-09-11 02:28 | 编辑中 | 同步成功 | 2026-09-11 02:29 |  | 不适用
WR-2026-W37-002 | 任务进展 | 2026-W37 | ITEM-004 | 关务数据临时支持 | 进出口台账自动导出 | 非KPI需求 | 陈悦 | 2026-09-18 | 常规进展 | 完成关务导出字段确认和第一版查询脚本，已交付业务试用。 | 55% | 50% | 5% | 正常 |  |  | 根据业务试用反馈补充筛选条件并完成权限核对。 | 2026-09-11 02:32 | 编辑中 | 不适用 |  |  | 不适用
WR-2026-W37-003 | 任务进展 | 2026-W37 | ITEM-002 | 供应商主数据治理 | 主数据接口性能优化 | KPI项目 | 周凯 | 2026-10-09 | 里程碑 | 完成500并发压测，平均响应时间由1.8秒降至0.7秒，达到阶段目标。 | 64% | 65% | -1% | 正常 |  |  | 补齐异常重试监控并进入预生产环境验证。 | 2026-09-11 01:46 | 编辑中 | 同步成功 | 2026-09-11 01:47 |  | 不适用
WR-2026-W37-004 | 任务进展 | 2026-W37 | ITEM-005 | 华东仓切换支持 | 库存接口切换验证 | 临时任务 | 周凯 | 2026-09-16 | 风险 | 完成库存接口正向链路验证，三类库存单据已核对一致。 | 48% | 60% | -12% | 需协同 | 仓库侧回退脚本尚未完成演练，原定切换窗口存在风险。 | 需要集成组和仓储团队在9月14日前完成回退演练并确认切换窗口。 | 完成回退演练、差异数据复核和正式切换评审。 | 2026-09-11 03:19 | 编辑中 | 不适用 |  |  | 不适用
WR-2026-W37-005 | 任务进展 | 2026-W37 | ITEM-003 | 采购计划智能化 | 安全库存算法验证 | KPI项目 | 李然 | 2026-09-11 | 验收 | 完成两类物料安全库存算法试点验收，评审同意进入上线准备。 | 100% | 100% | 0% | 已完成 |  |  | 沉淀试点参数说明，并移交运营团队跟踪上线后指标。 | 2026-09-11 03:08 | 编辑中 | 同步成功 | 2026-09-11 03:09 |  | 不适用
SUM-2026-W37 | 团队摘要 | 2026-W37 | [7 empty] | 供应商接口压测达标；安全库存算法完成试点验收。 |  |  |  |  | 供应商重复数据口径待确认；华东仓回退脚本尚未完成演练。 | 采购运营组确认重复供应商处理口径；集成组与仓储团队完成回退演练。 | 推进主数据全量规则评审；完成库存接口切换准备；沉淀算法试点参数。 | 2026-09-11 03:30 |  |  |  |  | 草稿 | 2026-09-11 03:31 | mock-summary-v1 | WR-2026-W37-001,WR-2026-W37-003,WR-2026-W37-004,WR-2026-W37-005
WR-2026-W36-001 | 任务进展 | 2026-W36 | ITEM-001 | 供应商主数据治理 | 主数据校验规则上线 | KPI项目 | 陈悦 | 2026-09-25 | 常规进展 | 完成校验规则评审和样本数据准备。 | 60% | 62% | -2% | 正常 |  |  | 启动存量供应商数据灰度校验。 | 2026-09-04 08:10 | 逻辑锁定 | 同步成功 | 2026-09-04 08:11 |  | 不适用
WR-2026-W36-002 | 任务进展 | 2026-W36 | ITEM-002 | 供应商主数据治理 | 主数据接口性能优化 | KPI项目 | 周凯 | 2026-10-09 | 常规进展 | 完成接口瓶颈定位和缓存策略调整。 | 50% | 52% | -2% | 正常 |  |  | 完成并发压测并核对重试逻辑。 | 2026-09-04 07:32 | 逻辑锁定 | 同步成功 | 2026-09-04 07:33 |  | 不适用
WR-2026-W36-003 | 任务进展 | 2026-W36 | ITEM-006 | 运输节点可视化 | 在途节点地图改版 | KPI项目 | 陈悦 | 2026-11-06 | 里程碑 | 完成在途节点地图原型评审。 | 35% | 35% | 0% | 正常 |  |  | 进入前端开发并补充异常节点交互。 | 2026-09-04 08:30 | 逻辑锁定 | 同步成功 | 2026-09-04 08:31 |  | 不适用
WR-2026-W36-004 | 任务进展 | 2026-W36 | ITEM-007 | 运输费率复盘 | 临时费率对比看板 | 非KPI需求 | 李然 | 2026-09-04 | 验收 | 完成三条线路费率对比看板并交付财务。 | 100% | 100% | 0% | 已完成 |  |  | 收集一次使用反馈后关闭事项。 | 2026-09-04 06:20 | 逻辑锁定 | 不适用 |  |  | 不适用
SUM-2026-W36 | 团队摘要 | 2026-W36 | [7 empty] | 主数据规则完成评审；在途地图原型通过；费率看板完成交付。 |  |  |  |  | 无重大风险。 | 无。 | 启动主数据灰度校验和接口压测。 | 2026-09-04 09:00 |  |  |  |  | 最终版 | 2026-09-04 09:02 | mock-summary-v1 | WR-2026-W36-001,WR-2026-W36-002,WR-2026-W36-003,WR-2026-W36-004